ДОМ И СЕМЕЙСТВО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

ДМСГД РУСЕ

Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА:семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.2.10 „Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 1: „Подготовка за преструктуриране на ДМСГД” се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите  последици”.

Проектът е с продължителност 32 месеца, стартира на 26 октомври 2011г. и се предвижда да приключи не по-късно от 26 август 2014 г.

Проектът е с общата стойност 1 972 503,62лв  и се съфинансира от Европейския социален фонд (ЕСФ) на Европейския съюз.

Конкретен бенефициент по проекта е Министерство на здравеопазването, партньори по дейностите на проекта са Държавна агенция за закрила на детето и Агенция за социално подпомагане.

Обща цел на проекта е подготовката за преструктуриране на Домовете за Медико-Социални Грижи за Деца (ДМСГД) от 0 до 3-годишна възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище, чрез аналитичен подход и синергична интервенция с други, отговорни за процеса институции.

Специфични цели са:

1.Планиране на подходящите услуги в пилотните 8 ДМСГД, обект на преструктуриране;

2.Подготовка за извеждане на децата от институциите;

3.Комуникиране на процеса и целенасочени мотивационни и информационни действия спрямо заинтересованите страни в негова подкрепа.

Целевата група  е представена от  деца от 0 до 3 години, настанени в избраните пилотни ДМСГД и техните семейства; специализиран персонал , ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД и персонал, който ще бъде нает за предоставяне на новите услуги; деца от общността на възраст от 0 до 3 години, в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и близки роднини.

С цел изпълнение на заложените цели по проекта се сформира екип от специалисти, представители на следните институции – Отдел „Закрила на детето“, Регионална здравна инспекция, Община Русе и ДМСГД – Русе, които актуализираха оценките на всички деца от ДМСГД и на базата на тези оценки изготвиха индивидуални планове за деинституциализация за всяко дете. Направена бе и оценка на всички родители, чиито деца са настанени в ДМСГД, като се посетиха всички семейства, за да се прецени кое е в най- добрия интерес на детето. Екипът от специалисти направи анализ на:

* причините за настаняване на децата в ДМСГД

* наличието на мрежа от социални, образователни и здравни услуги за децата от 0 до 3 години, които да подпомогнат работата по превенция на децата от 0 до 3 години в област Русе

* анализ на ресурсите на ДМСГД – Русе

* анализ на социалните услуги в общността, които да подпомогнат процеса на деинституциализация на децата, настанени в ДМСГД – Русе

На базата на осъществените анализи и оценки на децата екипът разработи Регионален план за деинституциализация  на децата от ДМСГД – Русе,  който представя в първата си част основните изводи от анализите, обуславящи планирането на тези нови здравно - социални услуги, които да заместят досегашния модел на отглеждане на деца от 0-3 години, които са отделени от семейната среда в институционален тип грижа към семеен тип грижа, чрез подкрепа  и работа със семействата им. Планирани бяха следните здравно – социални услуги:

- Семейно-консултативен център индикативен  капацитет 736 потребителя годишно, индикативен капацитет 30

- Център за майчино и детско здраве индикативен капацитет 239 новородени и техните семейства годишно, индикативен капацитет 50

- Център за психично здраве за деца от 0-3 години, индикативен капацитет 20

- Център по приемна грижа, заместваща грижа  и подкрепа на осиновяването, индикативен капацитет 15

- Дневен център за деца с увреждания от 0-3 години, индикативен капацитет 20

- Звено майка и бебе, индикативен капацитет 8  със Звено за спешен прием за бебета в риск с капацитет 4 места

- Специализирана резидентна грижа за деца до 7 години с потребност от постоянни здравни грижи –  индикативен капацитет 8

Във втората част на плана е представен оперативен план за преструктуриране на ДМСГД- Русе с конкретни дейности, мерки, срокове и отговорници, за осъществяване на плавен преход от единия тип институционална грижа към предоставянето на услуги в общността за рисковите общности. Планират се мерки и срокове за извеждането на всички деца от институцията, мерки по отношение на персонала на ДМСГД- Русе, мерки и дейности за материалните ресурси и сградения фонд на ДМСГД- Русе. Представени са дейности които ще се осъществяват в подкрепа на устойчивостта на деинституционализацията на децата от ДМСГД и затварянето на входа на институцията - работа в мрежа по превенция на изоставянето на деца, координационните дейности с всички заинтересовани страни.

Конкретни резултати, постигнати  в Област – Русе по проекта :

Един от големите успехи за Русе в този процес е намирането на дом и семейство за децата с увреждания. Пет деца с увреждания са настанени в приемни семейства, като двете са от 0 до 3 години, а трите са над 3 годишна възраст. На други две деца с увреждания им предстои осиновяване. Тези много добри показатели са  резултат от добрата координация между всички заинтересовани страни, участващи в процеса на деинституционализация. и работата в мрежа по превенция на изоставянето или настаняването на деца в институция за бебета, каквато е ДМСГД- Русе.

Също така, специфично за  деинституционализацията в област Русе са децата, на които  директно от Родилно отделение им е намерено дом и семейство, където да израснат в уютна и топла семейна среда  в лицето на приемни семейства и такива, които след набавяне на килограми в отделение за недоносени деца към ДМСГД също влизат в приемни семейства,  без да се налага тяхната институционализация. През 2013 година 9 деца, изоставени от своите родители са настанени директно от Родилно отделение или отделение за недоносени деца към ДМСГД в приемни семейства.

През 2012 г. от Дом за медико социални грижи за деца /ДМСГД/ – Русе са изведени 38 деца в семейна или близка до семейната среда.  Осъществени са общо 17 реинтеграции на деца в семейна среда, осиновени са 18 деца, 2 деца са настанени в приемни семейства, едно дете с увреждане е изведено в център за настаняване от семеен тип в гр. Русе.

През 2013 г. в ДМСГД са настанени само 5 деца, като:

- Четири от тях са вече осиновени

- едно се работи  по реинтеграция с биологичното семейство

Към 30.09.2013г.  децата в ДМСГД - Русе са общо 5. Четири от тях са от 0 до 3 години и едно дете над 3 год. възраст.

Предвижда се всички тези 5 деца от институцията да бъдат изведени в среда близка до семейната, а именно: с едното дете се работи по посока осиновяване, с едното за реинтеграция в биологичнато семейство. Двете деца се нуждаят от по специализирана медицинска грижа, поради което за тях е предвидено да бъдат настанени в новата услуга  планирана в рамките на проект „Посока:семейство“ - Специализирана резидентна грижа за деца до 7 години с потребност от постоянни грижи. А детето, което е над 3 годишна възраст ще бъде настанено в Център за настаняване от семеен тип – гр. Русе.

Също трябва да се отбележи, че строително – ремонтните дейности в ДМСГД - Русе  приключиха.  Предстои оборудването и обзавеждането на новите услуги и тяхното стартиране. Преди стартирането на социалните услуги Община – Русе ще проведе подбор на необходимия персонал. Ще кандидатстват както специалисти от ДМСГД, така и външни лица. За да се гарантира качествен старт на услугите след подбора на персонала предстои да се проведат обучения на избраните служители в екипите на конкретните услуги.

За да повиши професионалните умения и да направи персонала на ДМСГД конкурентноспособен за кандидатстване в новите услуги през месец септември се проведе обучение на персонала на ДМСГД. Всички служители в т.ч. специализиран и помощен се включиха в обучението, което продължи три дни. Целта на това обучение бе да привлече персонала като активен участник в процеса на деинституционализация, както и да осигури качествена подготовка за извеждането на децата.

Съвместно с НПО „Надежда и домове за децата”, които подкрепят реализацията на проект „Посока:семейство“ с  логистична, консултантска и материална помощ за децата и семействата от 0-3 годишна възраст, които са целева група на проект „Посока:семейство“, както и с  Отделите „Закрила на детето“, МБАЛ - Русе и Бяла, общините на територията на областта, РЗИ, социалните услуги в общността и други заинтересовани институции през периода на действие на проекта се работи активно и са наблюдавани над 100 случая на превенция на изоставянето и/или настаняването на деца в ДМСГД. В част от случаите с малко подкрепа и напътствия семействата се стабилизират и отглеждат децата си в семейна среда. За други е необходима по – дългосрочна подкрепа и наблюдение от услугите в общността, докато започнат да се справят сами с отглеждането на децата си.

И накрая, но не на последно място в област Русе може да се отбележат положителните резултати относно успешните случаи на превенция на изоставането на деца и подкрепа на семействата. Вследствие на усилената работа по превенция вече не се настаняват деца в институция.

Изготвил:

Красимира Кулева – координатор по

Проект „ПОСОКА: семейство” за

град Русе