Приложение № 2 към т. 3.2

ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ

ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА”

ОБЛАСТИ: БУРГАС, ВАРНА, ПЛОВДИВ И СОФИЯ

ЦЕЛЕВA ГРУПA „ПАЦИЕНТИ С ИНСУЛИНОЗАВИСИМ ТИП ДИАБЕТ”

Основни параметри за работа на неправителствена организация:

Подпомага изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, финансирана от Глобалния фонда за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

- Обща информация

- Кратко описание на целевата група

Пациенти с инсулинозависим тип диабет на територията на области: Бургас, Варна, Пловдив и София.

- Описание на дейностите:

- Картографиране на целевите групи на пациенти с инсулинозависим тип диабет в риск от развитие на туберкулоза:

- Идентифициране на целевата група в риск от развитие на туберкулоза.

- Събиране и описване на информацията, свързана с целевите групи в риск от развитие на туберкулоза.

- Скриниране за риск от туберкулоза на групата пациенти с инсулинозависим тип диабет чрез анкета:

- Установяване на доверителни контакти с целевата група;

- Скрининг за риска от туберкулоза сред 8 000 пациенти от целевата група чрез провеждане на интервю и попълване на анкета, разпределен по области:

- Бургас – 1200;

- Варна – 1400;

- Пловдив – 1700;

- София – 3700.

- Мотивиране на съмнителните за туберкулоза за изследване и насочването им към лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза;

- Повишаване на информираността и осъзнаването на рисковете от туберкулоза включително чрез разясняване на ползата от провеждането на скрининга и прегледа за туберкулоза.

- Предоставяне на специфични здравно-информационни материали.

- Сътрудничество и съвместни дейности с лечебните заведения за контрол на туберкулозата:

- Комуникация с областните координатори по туберкулоза/лечебните заведения за проследяване и изследване за туберкулоза на пациентите с инсулинозависим тип диабет, които са показали повишен риск за туберкулоза при скринирането с анкета и оказване на необходимото съдействие;

- Администриране на дейностите, анализ на данните и изготвяне на доклад:

- Администриране на дейностите по договора съгласно указанията на Структурата за управление на Програмите, финансирани от Глобалния фонд;

- Анализ на данните, получени от скринирането на целевата група по следните параметри: Брой лица с инсулинозависим тип диабет обхванати със скрининг за риска от туберкулоза с анкета; Брой лица с риск за туберкулоза получили медицински преглед чрез: микроскопско изследване, рентгенологичен преглед и туберкулинов кожен тест на Манту; Брой лица с диагноза туберкулоза; Брой лица с диагноза ЛТБИ.

- Поддържане на редовна комуникация със Структурата за управление на Програмите, финансирани от Глобалния фонд;

- Изготвяне на доклад и предаване заедно с анкетите на Структурата за управление на Програмите, финансирани от Глобалния фонд.