## Общ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: План за изпълнение на Национална стратегия за борба с наркотиците 2019-2023
|  | Дейности | срок за изпълнение | очаквани резултати | индикатори за изпълнение | [6 empty] | отговорни институции |  | описание | бюджет
[5 empty] | текущи стойности - база | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | целeви стойности | водеща | партниращи |  | 26285258
Стратегическа цел | 1: Ограничаване на търсенето | [13 empty] | 6967358
Стратегическа задача | 1.1.Разработване и прилагане на превантивни програми за деца и млади хора базирани на добри европейски практики | [13 empty] | 840500
Под-задача | 1.1.1. Въвеждане на национална превантивна програма 5-7 клас | а) мотивиране за участие в осигуряване на защитено пространство за споделяне; б) ролеви игри; в) дискусии; г) обсъждане на казуси; д) спортни, културни и креативни дейности; е) кампании за промяна на нагласите. ж) индивидуална и групова работа с родители, близки, училищни и други специалисти, заинтересовани лица и партньорски институции. | 2019-2023 | 1. Отлагане или предотвратяване на първата употреба. 2. Утвърждаване на здравословен начин на живот, 3. Подкрепа на личностовото развитие 4. Трениране на умения за живот | Брой на учениците 5-7 клас - 185 114 бр. | 84192 | 185114 | 185114 | 185114 | 185114 | % достигнати от нуждаещите се | МЗ, МОН | НЦОЗА, ОбСНВ, ПИЦ, РУО | 12 пилотни града 2019 г.; 27 града 2020; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г. с натрупване се работи след 2019 година, последователно в годините пети, шести, седми клас. | Делегирани от държавата дейности - 216000 лв 2020-2023
|  | Обучение на класни ръководители и други специалисти | 2019-2023 | Повишена квалификация на експертите | Брой обучени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % достигнати от нуждаещите се | ОбСНВ | МЗ | през целия период се отчитат с натрупване обучените класни ръководители, психолозии педагогически съветници. 2019 в 12 области пилотно, от 2020 в 27 области
|  |  | 2019-2023 |  | Брой обучения | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | ОбСНВ | МЗ | едно посещение от 120 минути, по пет посещения за едно обучено лице
|  | Изготвяне на оценка за края на цикъла от обучения по програмата и изготвяне на крайна оценка за целия период на стратегията | 2021-2023 | Събрана информация за ефективността на програмата и планиране обхващане на повече училища | Брой оценка | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | МЗ | НЦОЗА | две оценки трета и пета година | не се изисква бюджет
Под-задача | 1.1.2. Въвеждане на национална превантивна програма 8-11 клас | а) мотивиране за участие в доброволчески дейности; б) Разработване на програма за обучение на доброволци по метода "връстници обучават връстници" за превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества и интервенции по метода „от връстници към връстници”; в) осигуряване на защитено пространство за споделяне; г) ролеви игри; д) дискусии; е) обсъждане на казуси; ж) спортни, културни и креативни дейности; з) кампании за промяна на нагласите. и) индивидуална и групова работа с родители, близки, училищни и други специалисти, заинтересовани лица и партньорски институции. | 2019-2023 | Отлагане или предотвратяване на първата употреба. Утвърждаване на здравословен начин на живот. Подкрепа на личностовото развитие и трениране на умения за живот | Брой ученици 8-11 клас - 206 486 бр. | 91704 | 206486 | 206486 | 206486 | 206486 | % достигнати от нуждаещите се | МЗ, МОН | НЦОЗА, ОбСНВ, ПИЦ, РУО | 12 пилотни града 2019 г.; 27 града 2020; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г. с натрупване се работи след 2019 година, последователно в годините 8-11 клас. | Делегирани от държавата дейности - 216000 лв 2020-2023
|  | Обучение на педагогически съветници и/или психолози | 2019-2022 | Повишена квалификация на експертите | Брой обучени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % достигнати от нуждаещите се | ОбСНВ | МЗ | през целия период се отчитат с натрупване обучените класни ръководители, психолозии педагогически съветници. 2019 в 12 области пилотно, от 2020 в 27 области
[5 empty] | Брой посещения за обучения | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  | ОбСНВ | МЗ | едно посещение от 120 минути. Необходими са пет посещения за да се обучи едно лице
|  | Изготвяне на оценка за края на цикъла от обучения по програмата и изготвяне на крайна оценка за целия период на стратегията | 2021-2023 | Събрана информация за ефективността на програмата и планиране обхващане на повече училища | Брой оценка | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | МЗ | НЦОЗА | две оценки трета и пета година | не се изисква бюджет
Под-задача | 1.1.3. Оценка на ефективността на превантивните програми и анализ на резултатите от дейността. | Ежегодно мониториране и оценка на програмите отговарящи на Наредба 6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества | 2019-2023 | Ефективно изпълнени програми и направен анализ на резултатите от дейността | Брой мониторирани програми |  | 10 бр. | 12 бр. |  | 12 бр. | Качествено изпълнение на мониторираните програми | МЗ | НЦОЗА, ОбСНВ | втора година 10 програми; всички програми - 12 броя (2021) анализ ефективността на 12 програмите (2023), оценка последната година - 5000 лв. | 5000
Под-задача | 1.1.4. Ограничаване на търсенето на наркотични и нови психоактивни вещества чрез обхващане и включване в образователната система | а) Целодневна форма на обучение | 2019-2023 | По-пълно обхващане на децата и учениците в целодневна форма на обучение, намаляване на риска от среща с разпространители на наркотични вещества | Брой ученици обучавани в целодневна форма на обучение - 1-4 клас - 193 578; 5-7 клас - 50 975 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | всички ученици от начален и прогимназиален етап да бъдат обхванати в целодневна форма на обучение | МОН | РУО | текуща дейност | не се изисква бюджет
|  | б) Назначаване на психолог във всяко училище с над 350 ученици | 2019 - 2023 | Оказана психологическа подкрепа и консултирани деца и ученици. | Брой назначени психолози и педагогически съветници в училищата - 1017 | 31 | 27 | 30 | 30 | 30 | Обхващане на максимален брой деца нуждаещи се от подкрепа | МОН | РУО |  | МОН
|  | в) Преминаване на едносменен режим | 2019 - 2023 | Намаляване на риска от възможността от предлагане в тъмната част на деня | Брой училища в едносменен режим - 1979 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | % от всички училища на този режим | МОН | РУО | текуща дейност | не се изисква бюджет
Под-задача | 1.1.5. Програма за изпълнение на младежки дейности от Закона за хазарта за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност | а) подкрепяне на проекти, насочени към разработване и прилагане на ефективни превантивни програми за млади хора срещу търсенето на наркотични вещества; | 2019-2023 | Повишена информираност на младите хора за разпознаване на наркотична зависимост и изграждане на умения за справяне с нея | Брой подкрепени проекта; | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | ММС | МЗ, ОбСНВ | 60 000 лева на година по 2000 лева на проект | 300000
|  |  | 2019-2023 |  | Брой участници в проектите | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | % обхванати в инициативите | ММС | МЗ, ОбСНВ
|  | б) Организиране и провеждане на инициативи за привличане и насочване на вниманието на младите хора и повишаване на тяхната чувствителност към наркотичната зависимост | 2019-2023 | Повишена чувствителност и ангажираност на младите хора в спортни дейности като алтернатива на търсенето и предлагането на наркотични вещества | Брой организиарни и проведени инициативи; | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | МЗ, ОбСНВ
Под-задача | 1.1.6. "Програма спорт за деца и младежи в риск" | а) Подкрепяне на проекти; | 2019-2023 | Увеличен брой на участващи в подкрепените проекти | Брой подкрепени проекта, | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | ММС | МЗ, НЦОЗА | 13600 лева на година по 680 лева на проект | 68000
|  | б) организиране на спортни занимания за деца в риск | 2019-2023 | Преодоляване на изолацията, интегриране и адаптиране в обществото на децата в риск | Брой достигнати деца | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | % обхванати в инициативите |  | НЦОЗА
Под-задача | 1.1.7. Обучение на спортисти и спортно-технически персонал за вредата от употребата на наркотични вещества и анаболни стероиди като част от Забранитекния списък на Световната допингова комисия | а) Провеждане на обучения | 2019-2023 | Разширена база за обучение относно вредата от употребата на наркотични вещества и анаболни стероиди Повишени знания относно вредата от употребата | Брой проведени обучения | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | спортисти от националните отбори по спортове, включени в Плана за разпределение на проверките на АЦ | АЦ | ММС, МЗ |  | не се изисква бюджет
|  |  | 2019-2023 |  | Брой обучени | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | % от обучените с повишени знания | АЦ | ММС, МЗ
Под-задача | 1.1.8. Кампании срещу употребата на допингиращи средства, включващи наркотични вещества | а) Организиране на кампании | 2019 - 2023 | Повишаване на инормираността за вредите от употребата на допинг и дейността за превенцията й | Брой проведени кампании за вредите от употребата на допинг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % от всички обхванати от кампаниите | ММС, АЦ | МЗ, МОН |  | не се изисква бюджет
Под-задача | 1.1.9. Ограничаване на употребата на наркотични вещества сред деца и младежи | а) Създаване на работна група за актуализиране на темите, свързани с превенция на използването на наркотични вещества по Националната програма "Работа на полицията в училищата" | 2019 | Разширяване на тематичния обхват на програмата. | Брой работни срещи | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разширена програма след създадена работна група | МОН, МЗ | МВР |  | не се изисква бюджет
|  | б) Въвеждане на актуализираната програма | 2020- 2023 | Въведена програма в планирания период | Брой училища | 0 | 300 | 330 | 630 | 630 | % обхванати училища | МВР | МОН |  | МВР
|  |  | 2020- 2023 | Повишена информираност относно последствията при държане и разпространение на наркотични вещества | Брой обучени ученици - 409 462 броя ученици от 5 до 13 клас | 0 | 105000 | 115500 | 220500 | 220500 | % от всички ученици обучени | МВР | МОН | за седем месеца (учебната година) по 50 деца на училище в броя училища за годината | МВР
Под-задача | 1.1.10. Разработване и осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотици и нови психоактивни вещества чрез интернет, включително darknet | а) Разработване на програма | 2020 | Повишена квалификация на експертите относно новите ПАВ, интернет търговията, включително darknet | Брой разработени обучителни програми | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | МЗ, НЦОЗА | ОбСНВ, ПИЦ |  | не се изисква бюджет
|  | б) Обучения на експерти | 2020-2023 | Повишена информираност на младите хора | Брой обучени експерти - 209 експерта | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | % обучени от експертите работещи в областта | МЗ, НЦОЗА | ОбСНВ, ПИЦ | по 2500 лева за обучение на година - три обучения | 7500
|  | в) Развиване на онлайн консултации | 2019-2021 | Повишаване експертността на работещите | Брой обучения | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | МЗ, НЦОЗА | ОбСНВ, ПИЦ | външен обучител две обучения по 1500 лева всяко за целия период | 3000
|  |  | 2020-2023 | Намаляване на уязвимостта на потребителите за употреба на наркотични вещества и нови ПАВ | Брой направени онлайн консултации | 0 | 14300 | 21400 | 28500 | 35640 | увеличен обхват на нуждаещите се от консултиране | МЗ | ОбСНВ, ПИЦ | брой консултации | не се изисква бюджет
|  | г) Обучение на доброволци по метода "връстници обучават връстници" | 2020-2023 | Повишена информираност на младите хора сред потребителите на интернет | Брой обучени доброволци 540 доброволци по 20 доброволци на ПИЦ | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | % обхванати от всички доброволци | МЗ | ОбСНВ, ПИЦ, ДАЗД
|  | д) Разработване и популяризиране на превантивни дейности в интернет пространството | 2021 | Изготвяне на мобилно приложение за телефони в помощ на родители | Брой разработено мобилно приложение | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | МЗ, НЦОЗА | ОбСНВ, ПИЦ | разработено едно приложение година трета 2021 г. за 25 000 | 25000
Стратегическа задача | 1.2. Разработване и прилагане на ефективни програми за селективна и индикативна превенция | [13 empty] | 88900
Под-задача | 1.2.1. Селектвини превантивни програми | а) Разработване на програми за работа на терен със семейства, близки и общността по въпросите, свързани с превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества и младежи от рискови групи, дефинирани като такива на база образователен, здравен и социален статус | 2019-2020 | Достигане до по-голям брой нуждаещи се от рискови групи | Брой програми | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | МЗ | ОбСНВ, ПИЦ | 1500 лева на програма за разработване | 4500
|  | б) Прилагане на селектвини превантивни програми за работа на терен със семейства, близки и общността по въпросите, свързани с превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества и младежи от рискови групи, дефинирани като такива на база образователен, здравен и социален статус чрез мотивиране за участие на младежите в порграмата; Индивидуална и групова работа с младежи; Индивидуална и групова работа с родители, близки, училищни и други специалисти, заинтересовани лица и партньорски институции; подкрепа в процеса на формиране на идентичност и изместване фокуса на внимание към алтернативни дейности. | 2020-2023 | Създадена покрепяща среда | Брой групови консултации | 1490 | 1490 | 1600 | 1800 | 2000 |  | МЗ | ОбСНВ, ПИЦ | - 650 до 850 бр. София, за останалите ПИЦ завишаване като процент
|  |  | 2020 - 2023 | Формирана идентичност и изместен фокус на внимание към алтернативи на употребата Прекратяване на употребата. | Брой индивидуални консултации | 370 | 470 | 570 | 670 | 670 | % достигнати от нуждаещите се | МЗ | ОбСНВ, ПИЦ
Под-задача | 1.2..2. Разработване и прилагане на индикативни превантивни пограми | Разработване на програми за работа на терен със семейства, близки и общността по въпросите, свързани с превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества и младежи от рискови групи, дефинирани като такива на база образователен, здравен и социален статус | 2020 | Достигане до по-голям брой нуждаещи се от рискови групи |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | МЗ |  | 2000 лева на програма за разработване | 2000
|  | Оценка на риска от употребата на наркотични вещества чрез скрининг и други инструменти. | 2019-2023 | Реална картина на нуждите от такава програма. Повишен капацитет на работещите експерти. | Брой индивидуални консултации - 300 София | 370 | 470 | 570 | 670 | 670 |  | МЗ | ОбСНВ, ПИЦ
Под-задача | 1.2.3. Развитие на интернет - базирани програми за консултации и ранни интервенции | Създаване и/или адаптиране на съществуващи интерактивни материали за социалните мрежи с насоченост за отлагане на първа употреба и експериментиране | 2019-2023 | набор от разработени материали година две и адаптиране и обновяване на информацията, с допълнително разработване при необходимост - година четири | Брой адаптирани програми | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | МЗ | НПО | набор от разработени материали година две 20 000 и адаптиране и обновяване на информацията, с допълнително разработване при необходимост - година четири - 10 000 | 30000
Под-задача | 1.2.4. Развитие и подобряване на функционирането на Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества чрез въвеждане на иновативни методи и технологии за достигане до целевата група | а) Откриване на автоматична телефонна линия | 2019-2023 | Актуална работеща линия | поддържане на телефонна линия за година | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Всеки потърсил консултиране да бъде консултиран от експерт на телефонна линия | МЗ, НЦОЗА | НПО | 300 лева на месец; 3 600 на година поддръжка в 27 ПИЦ-а от година втора до края на периода | 14400
|  | б) Консултиране и насочване на лица с употреба и злоупотреба с ПАВ | 2019-2023 | Повишени знания на консултираните лица | Брой извършени консултации | [5 empty] | % от нуждаещите се | НЦОЗА | НПО
Под-задача | 1.2.5. Обучение на професионалисти (експерти в ПИЦ, психолози, педагогически съветници от училищата и представители на МКБППМН, ДПС и служители на ОСИН, полицейските служители) за работа с рискови групи. | Начално и надграждащо сертифицирано обучение на експерти; | 2019-2023 | Повишаване на квалификацията на професионалистите работещи с рискови групи | Брой проведени обучения | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | НЦОЗА | ОбСНВ | 2000 лв. на обучение - 11 обучения за целия период | 22000
Под-задача | 1.2.6. Обучение на професионалисти в техники за извършване на скрининг, ранни и кратки интервенции | Начално и надграждащо обучение на експерти; | 2019-2023 | Повишаване квалификацията на работещите в сферата и запознаване с актуални техники на работа | Брой проведени обучения | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | % от професионалистите работещите в сферата | НЦОЗА |  | 2000 лева на обучение на година лв. на обучение - 8 обучения скрининг целия период | 16000
Под-задача | 1.2.7. Разработване и прилагане на програми за ученици от СПИ и ВУИ | а) Разработване на програми за специфичните нужди на институциите СПИ и ВУИ; | 2019-2020 | Разработени и предоставени за ползване програми на СПИ и ВУИ | Брой разработени програми | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | НЦОЗА | МОН |  | не се изисква бюджет
|  | б) Прилагане на програми разработени за нуждите на СПИ и ВУИ | 2020-2023 | Повишаване компетенциите на учениците от СПИ и ВУИ | Брой преминали през програмите ученици 111 бр. | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | % обхванати от нуждаещите се | МОН | РУО |  | не се изисква бюджет
Под-задача | 1.2.8. Разработване и прилагане на превантивни програми за учениците, обучаващи се в училищата към затворите | а) Разработване на програми за специфичните нужди на МЛС | 2019-2020 | Разработени и предоставени за ползване програми за МЛС | Брой разработени програми | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | МОН, НЦОЗА | ГДИН |  | не се изисква бюджет
|  | б) Прилагане на програми разработени за нуждите МЛС | 2020-2023 | Повишаване компетенциите на учениците обучаващие се в училищата към затворите | Брой преминали през програмите ученици - 35 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | % обхванати от нуждаещите се | МОН | ГДИН |  | не се изисква бюджет
Стратегическа задача | 1.3. Повишаване на достъпа и ефективността на лечение, психо-социална рехабилитация и реинтеграция | [13 empty] | 5458458
Под-задача | 1.3.1. Разширяване достъпността на лечение включително на лица под 18 години | а) Оценка на нуждите на общинско и национално ниво от развитие на програми и служби за лечение и психосоциална рехабилитация и остойностяване на услугите; | 2019 | Изясняване на нуждите от програми и служби за лечение и психосоциална рехабилитация, остойностени услуги | Брой извършени оценки | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 | Брой обхванати общини | МЗ, НЦОЗА, РЗИ | ДАЗД, НПО |  | не се изисква бюджет
|  | б) Увеличаване ролята и квалификацията на ОПЛ по отношение на скрининг и ранни интервенции и насочване към лечение при необходимост на пациенти употребяваще наркотични вещества; обучение на ОПЛ | 2019 | изготвена пилотна програма | Брой програми | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МЗ, НЦОЗА, РЗИ | БЛС, Медицински университети |  | не се изисква бюджет
|  |  | 2019-2023 | Обучени ОПЛ с повишена квалификация | Брой обучени ОПЛ | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | % обучени ОПЛ от всички | МЗ, НЦОЗА, РЗИ | БЛС, Медицински университети |  | не се изисква бюджет
|  | в) Развиване на мрежа от лечебни заведения и подобряване на функционерането на лечебните заведения извършващи лечения на психотични състояния свързани с употребата на наркотични вещества и др. чрез разширяване на капацитета на съществуващите | 2020-2023 | Развита мрежа и подобрено функциониране на лечебните заведения извършващи лечения на психотични състояния свързани с употребата на наркотични вещества и др. | [7 empty] | МЗ, НЦОЗА, РЗИ |  |  | не се изисква бюджет
|  | г) Подобряване лечението на коморбидни състояния и нови ПАВ | 2019-2023 | Повишена квалификация относно диагностициране и лечение на коморбидни състояния | Брой обучени психиатри | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | % обучени от психиатри | МЗ, НЦОЗА | МЗ, МУ | 7000 лева на година обучение | 35000
Под-задача | 1.3.2. Създаване на система за психо-социална рехабилитация, включително на лица под 18 години | а) Финансиране за развиване и подобряване функционирането на мрежа от нерезиденциални програми за психосоциална рехабилитация: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центрове за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив | 2019 | Места финансирани от държавата чрез МЗ в програми за нуждаещите се от психосоциална рехабилитация | Брой места в програми | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | %финансирани от всички места в нерезиденциални програми | МЗ, НЦОЗА | НПО, МТСП, ПИЦ | 262.5 лв на месец за 6 месеца на 1 пациент за година първа - 10 броя; сумата е по РМС 277 | 15750
|  |  | 2020-2023 | Места финансирани от държавата чрез МФ в програми за нуждаещите се от психосоциална рехабилитация - делегирани от държавата дейности | Брой места в програми | 0 | 50 | 100 | 100 | 150 |  | МФ |  | 3150 лв. на пациент за година втора - 50 броя; година трета - 100 броя; година четвърта - 100 броя; година пета - 150 броя сумата е по РМС 277 | 1260000
|  | б) Създаване на нови резиденциални програми вкл. и комбинирана зависимост (наркотици и алкохол), тип “терапевтична общност” | 2019 | Места финансирани от държавата чрез МЗ в програми тип "терапевтична общност" за удовлетворяване на нуждите на лица от психосоциална рехабилитация | Брой места в програми | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | %финансирани от всички места в резиденциални програми | МЗ, НЦОЗА | НПО, АСП, Общини | 838 лв на месец на пациент за 6 м. година първа - 11 бр.; сумата е по РМС 277 | 55308
|  |  | 2020-2023 | Места финансирани от държавата чрез МФ в програми за лечение на комбинирана зависимост (наркотици и алкохол); тип "Терапевтична общност" - делегирани от държавата дейности | Брой места в програми | 0 | 50 | 100 | 100 | 150 | % финансирани от всички места в резиденциални програми | МЗ, НЦОЗА | НПО, АСП, Общини, | 838 лв. на месец; 10 054 лв. на пациент за година втора - 50 бр.; за година трета - 100 бр.; за година четвърта - 100 бр.; за година пета - 150 бр. | 4021600
|  | в) Разработване на мерки и програми за психосоциална рехабилитация на непълнолетни, употребяващи наркотици; | 2019-2020 | Изготвен документ с мерки за психосоциална рехабилитация на непълнолетни | Брой мерки за психосоциална рехабилитация на непълнолетни | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МЗ, НЦОЗА | НПО, АСП, Общини |  | 2000
Под-задача | 1.3.3. Повишаване качеството на услугите в местата за лечение и психо-социална рехабилитация | а) Подобряване на взаимодействието и координацията между държавните институции, лечебни заведения, неправителствени организации в областта на лечението и психосоциалната рехабилитация; | 2020-2023 | Работеща мрежа координираща | Брой срещи за създаване на мрежа за взаимодействие | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | функционираща мрежа | НЦОЗА | МЗ, НПО, МТСП |  | не се изисква бюджет
|  |  | 2019-2023 | Повишаване професионалния капацитет на екипите | Брой проведени обучения | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | НЦОЗА | МЗ, НПО, МТСП | 2 200 лв на обучение за 14 обучения за периода | 30800
|  |  | 2019-2023 | Повишаване професионалния капацитет на екипите | Брой обучени експерти - 100 бр. | 36 | 36 | 54 | 54 | 72 | % обучени експерти работещи в областта на лечението и психосоциалната рехабилитация | МЗ, НЦОЗА | НПО, МТСП |  | не се изисква бюджет
|  | б) Обучение и продължаваща квалификация на професионалисти и хора със собствен опит, работещи в програми за лечение и психосоциална рехабилитация; | 2019-2023 | Повишаване професионалния капацитет на екипие | Брой проведени обучения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | НЦОЗА | НПО | пет обучения за целия период по 7 000 лв на обучение | 35000
|  |  |  | Повишаване професионалния капацитет на екипие | Брой обучени експерти | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | % обучени експерти работещи в областта на лечението и психосоциалната рехабилитация | МЗ, НЦОЗА | НПО, МТСП |  | не се изисква бюджет
|  | в) Системно осъществяване на мониторинг и контрол на програмите за лечение и психоциалнита рехабилитация и контрол на лечебните програми с участие и на външни оценители | 2019-2023 | Повишаване качеството на предлаганата услуга | Брой мониторирани и контролирани програми | 30 | 0 | 14 | 30 | 0 | % обхванати програми | НЦОЗА | ИАМН,РЗИ |  | не се изисква бюджет
|  |  |  | Повишаване качеството на предлаганата услуга | Брой извършени оценки | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | МЗ, НЦОЗА |  | 1500 лева за външни оценители година трета и 1500 за външти оценители година пета | 3000
|  | г) Създаване на стандарти и методики базирани на добри практики в различни области на лечението и психосоциалната рехабилитация | 2019-2023 | Актуализиране и въвеждане на добри практики | Брой актуализирани или нови стандарти и методики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | НЦОЗА |  |  | не се изисква бюджет
Стратегическа задача | 1.4. Развитие на програми и дейности в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА | [13 empty] | 245000
Под-задача | 1.4.1. Разработване и утвърждаване на постоянно действаща програма за превенция на употребата на наркотични вещества МО, структурите на пряко подчининие на министъра на отбраната и БА | а) Реализиране на обучителни модули, за офицерския състав, психолози и медицински специалисти от военните формирования по проблемите на превенция употребата на наркотични вещества; | 2019 -2023 | Предотвратяване на експерименталната употреба и/или злоупотреба с наркотични вещества сред военнослужещите Водене на здравословен начин на живот , без употреба на наркотични вещества | Брой проведени обучения - 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 % от личният състав на БА | МО | ВМА, ЛПЗП, психолози от военните формирования | по 2000 лв. на година | 10000
|  |  | 2020 -2023 | Повишена информираност | Брой обучени офицери; | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10 % обучени офицери от общия състава на БА | МО | ВМА, ЛПЗП, психолози от военните формирования
|  |  | 2019 -2023 | Повишена квалификация | Брой обучени психолози и медицински специалисти | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 % обучени психолози и медицински специалисти от военните формирования | МО | ВМА, ЛПЗП, психолози от военните формирования
|  | б) Изготвяне на информационни материали по проблемите на зависимостите; | 2019 -2023 | Повишена информираност | Брой разработени и разпространение печатни материали | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 % достигнати в структурите на БА | МО | ВМА, ЛПЗП, |  | 5000
Под-задача | 1.4.2. Утвърждаване на здравословен начин на живот, без употреба на наркотични вещества. | Обучение на постоянно действащите комисии за превенция на рисково поведение от военните формирования по разпознаване, повлияване и прогнозиране на рисково поведение на военнослужещите, включително и при злоупотреба с наркотични вещества. | 2019 -2023 | Повишаване на професионалните умения и капацитета на членовете на комисиите | Брой проведени обучения | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10% от броя на комисиите | МО | ВМА, ЛПЗП, |  | 5000
Под-задача | 1.4.3. Прилагане на ефективна система за контрол и провеждане на психосоциални интервенции при военнослужещи с употреба на наркотични вещества; | а) Задължително изследване на кандидати за военна служба, курсанти, кандидати за служба в доброволния резерв, военнослужещи определени за участие в операции и мисии, кандидати за летателни и плавателни длъжности, военнослужещи участвали в операции и мисии след завръщането им с тестове за установяване употреба на наркотични вещества; | 2019-2023 | Поддържане на ефективна система за контрол и подкрепа. | Брой открити случаи с употреба на наркотични вещества | [5 empty] | 100 % обхванати | МО |  |  | не се изисква бюджет
|  | б) Извършване на внезапни проверки с технически средства за установяване употреба на наркотични вещества; | 2019-2023 | Недопускане употреба или злоупотреба с наркотични вещества от военнослужещите | Брой внезапни проверки | по отделен план | по отделен план | по отделен план | по отделен план | по отделен план | % обхванати от служещите в структурата на БА | МО |  |  | не се изисква бюджет
|  | в) Обучение на професионалисти и специалисти по психологично осигуряване в техники за извършване на скрининг, ранни и кратки интервенции; | 2019-2022 | Повишаване капацитета на специалистите и ефективността на провежданите интервенции | Брой обучения - 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80% обхванати специалисти | МО | ВМА, ЛПЗП |  | не се изисква бюджет
Под-задача | 1.4.4 Повишаване на технологичния капацитет на токсикохимичните лаборатории към ВМА и осигуряване на аналичтична техника и средства | Осъвременяване на токсикохимичните лаборатории към ВМА | 2019-2023 | Прилагане на съвременни методи за токсикохимични анализи и диагностика; повишен капацитет на професиналисти и специалисти; | Брой обучени професионалисти за работа в токсикохимичните лаборатории | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 % обучени от общия брой професионалисти | МО |  |  | 220000
[5 empty] | Брой закупена апаратура | [6 empty] | МО |  | за закупуване на аналитична апаратура
Под-задача | 1.4.5. Оптимизиране на работата за постигане на оптимално психично функциониране на военнослужещите. | а) Провеждане на психосоциални интервенции и психологична работа при военнослужещите с установена употреба на наркотични вещества. | 2019-2023 | Прлилагане на програми за ограничаване на рисковото поведение и осигуряване на подкрепа на военнослужещите, Повишаване уменията на военнослужещите за справяне и контрол на професионалния и боен стрес; | Брой интервенциии | по показания | по показания | по показания | по показания | по показания |  | МО | ВМА, ЛПЗП, психолози от военните формирования |  | 5000
|  | б) Провеждане на проучвания за изследване на рисковите фактори в армейската среда и при участие в операции/мисии извън територията на страната. | 2019-2023 |  | Брой проведени дейности и обучения за контрол на стреса и справяне с рисковите фактори в армейската среда | [6 empty] | МО | ВМА, ЛПЗП, психолози от военните формирования |  | не се изисква бюджет
|  | в) Идентифициране на специфични рискови фактори, предразполагащи към рисково поведение на военнослужещи в БА и изготвяне на програми за контрол и превенция на рисковото поведение. | 2019-2023 | Ограничаване броя на проявите на рисково поведение | 30% ограничаване проявите на рисково поведение | [6 empty] | МО | ВМА, ЛПЗП, психолози от военните формирования |  | не се изисква бюджет
|  |  | 2019-2023 |  | Брой изготвени програми | [6 empty] | МО |  |  | не се изисква бюджет
Стратегическа задача | 1.5. Развитие на програми и дейности в местата за лишаване от свобода | [13 empty] | 0
Под-задача | 1.5.1. Превенция на внасянето и разпространението на наркотични вещества в местата за лишаване от свобода | а) Реализиране на превантивни и корекционно-терапевтични дейности за предотвратяване и ограничаване на употребата на наркотични вещества в местата за лишаване от свобода; | 2019-2023 | Превенция и ограничаване на употребата на наркотични вещества в местата за лишаване от свобода | Брой лица включени в специализирани програми за работа с употребяващи/употребявали наркотични вещества за една година; | [5 empty] | % обхванати от общата популация (има се предвид популацията на МЛС) | ГДИН | ГДНП, НЦОЗА, НФЦ |  | не се изисква бюджет
|  |  | 2019-2023 | Превенция и ограничаване на употребата на наркотични вещества в местата за лишаване от свобода | Брой реализирани специализирани програми за работа с употребяващи/употребявали наркотични вещества за една година | [5 empty] | % обхванати от общата популация (има се предвид популацията на МЛС) | ГДИН | ГДНП, НЦОЗА, НФЦ |  | не се изисква бюджет
|  | б) Интензифициране на сътрудничеството с НПО за осъществяване на информационни и образователни мероприятия с превантивна насоченост; | 2019-2023 | Повишена информираност на лишените от свобода с превантивна цел | Брой на реализирани информационни образователни мероприятия с превантивна насоченост; | [5 empty] | % обхванати от общата популация (има се предвид популацията на МЛС) | ГДИН | НЦОЗА, НФЦ |  | не се изисква бюджет
|  |  | 2019-2023 | Повишена информираност на лишените от свобода с превантивна цел | Брой участници | [5 empty] | % обхванати от общата популация (има се предвид популацията на МЛС) | ГДИН | НЦОЗА, НФЦ |  | не се изисква бюджет
|  | в) Ограничаване на разпространението на наркотични вещества в местата за лишаване от свобода чрез внедряване на скенери за проверка на багажа, | 2019-2023 | Внедрени скенери за проверка на багажа за предотвратяване внасянето на наркотични вещества, укрити в хранителни продукти, дрехи и други; | Брой внедрени скенери | [5 empty] | съгласно заложените бройки в годишния график на процедурите за възлагане на обществени поръчки в ГДИН | ГДИН |  |  | ГДИН
|  |  | 2019-2023 | Увеличено количество на заловените наркотични вещества | Количество на заловените за една година наркотични вещества; | [6 empty] | ГДИН |  |  | не се изисква бюджет
|  | г) Изграждане на допълнителни съоражения (мрежи) | 2019-2023 | Допълнително изградени мрежи за възпрепятстване прехвърляне на ПАВ на територията на затвора или затворническото общежитие; | Брой изградени мрежи | [5 empty] | съгласно заложените бройки в годишния график на процедурите за възлагане на обществени поръчки в ГДИН | ГДИН |  |  | ГДИН
|  | д) Използване на полеви тестове | 2019-2023 | Изследвани лица за предотвратяване на употребата на наркотични вещества в местат за лишаване от свобода | Брой тествани лишени от свобода за употреба на наркотични вещества за една година | [5 empty] | % обхванати от общата популация (има се предвид популацията на МЛС) | ГДИН |  |  | ГДИН
Под-задача | 1.5.2. Подобряване достъпа до Държавна програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди в затвора в гр. София | а) Процедура за разкриване на Държавна програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди в затовра в гр. София | 2019 | Разкрита държавна програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими от опиоиди в затвора в гр. София | Брой назначени специалисти в затвора гр. София | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получаване на разрешение от МЗ за разкриване на Държавна програма за лечение с агонисти и агонисти антагонисти на лица, зависими от опиоиди в затвора гр. София | МЗ, НЦОЗА | ГДИН | назначени един психиатър и една медицинска сестра | не се изисква бюджет
|  | б) Предоставяне на лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависми към опиоиди в затвора гр. София | 2019-2023 | Включване на лишени от свобода по критерии разписани в Държавна програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими от опиоиди в затвора в гр. София | Брой лишени от свобода получили достъп до Държавна програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими от опиоиди в затвора в гр. София | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Брой лишени от свобода преминали през Държавна програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими от опиоиди в затвора в гр. София | МЗ | НЦОЗА, ГДИН - затвора София |  | Бюджет по Наредба 34 на МЗ
Стратегическа задача | 1.6. Подобряване на достъпа до дейности и програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества | [13 empty] | 269500
Под-задача | 1.6.1. Подобряване и разширяване на спектъра, предлагането, обхвата и достъпността до всеобхватни и интегрирани свързани услуги на лица от рискови групи | а) Развитие на дейности по доброволно консултиране и изследване за ХИВ: | 2019-2023 | Работещи места осъществяващи безплатно и анонимно консултиране и изследване | Брой места за предостявяне на ДКИ за ХИВ; | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Достигане до по-широк кръг от лица, узнали своя ХИВ статус; | МЗ, РЗИ, НЦОЗА | Общини, НПО | В 28 регионални здравни инспекции функционират кабинети за доброволно консултиране и изследване | не се изисква бюджет
|  |  | 2019-2023 |  | Брой лица, достигнати с услуги за доброволно консултиране и изследване за ХИВ | [6 empty] | МЗ, РЗИ, НЦОЗА | Общини, НПО |  | не се изисква бюджет
|  | б) Откриване и поддръжка на програми за намаляване на вредите сред употребяващи наркотици с високо рисково поведение | 2020-2021 | Разкрити и работещи програми за намаляване на вредите сред употребяващи наркотици с високо рисково поведение | Брой разкрити програми | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | Увеличен обхват на нуждаещите се от предоставяната услуга | МЗ, НЦОЗА | Общини, НПО | три новооткрити програми | не се изисква бюджет
|  |  | 2019-2023 | Работещи програми за намаляване на вредите сред употребяващи наркотици с високо рисково поведение | Брой програми вече работещи | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | Качествено предоставяне на услугата и обхват на нуждаещите се от нея | МЗ, НЦОЗА | Общини, НПО | поддържане на вечесъществуващи програми с натрупване
|  |  | 2019-2020 |  | Брой лица, включени в програми за намаляване на вредите сред употребяващи наркотици с високо рисково поведение | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | % достигнати от планираните | МЗ, НЦОЗА | НПО | 6 900 души за целия период, 600 души (300 клиента на програма средно) по 40 лева на година. години първа и втора има финансиране от НП ХИВ/СПИН | финансиране от НП ХИВ/СПИН
|  |  | 2021-2023 |  | Брой лица, включени в програми за намаляване на вредите сред употребяващи наркотици с високо рисково поведение | 0 | 0 | 1500 | 2400 | 2400 | % достигнати от планираните | МЗ, НЦОЗА | НПО | 1500 клиента година трета пет програми; 2400 клиента в година четвърта и пета в 8 програми; | 252000
Под-задача | 1.6.2. Развитие на програми и услуги за намаляване на свързаните с употребата на наркотици инциденти и смърт | а)Развитие на програми за предоставяне на информация и обучение на доброволци, употребяващи наркотици и техните близки за практики, намаляващи риска от свръхдозиране и смърт. оказване на първа помощ при спешни състояния | 2020 | Разработена програма за обучители. | Брой програма | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | НЦОЗА | НПО | една разработена в година първа програма и същата актуализирана в година пета | 2500
|  |  | 2021-2023 | Обучени професионалисти. Обучени лица зависими към наркотици и техни близки. | Брой обучения | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | НЦОЗА | НПО | по 1000 лева на обучение 15 обучения за целия период | 15000
Стратегическа задача | 1.7. Подобряване на мерките за контрол на дейностите с наркотични вещества за медицински цели за предотвратяване на употребата и злоупотребата с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещeства | [13 empty] | 65000
Под-задача | 1.7.1. Повишаване ефективността на контрола върху дейностите с наркотични вещства за медицински цели при осигуряване на баланс с наличието и достъпността до лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. | а) Укрепване на административния капацитет на звената, ангажирани с контрол на дейностите с наркотични вещества и техните препарати | 2019-2023 | Повишаване интензивността и ефективността на контрол на местно ниво | Брой осигурени специализирани щатове за инспектори по наркотични вещства в РЗИ -33 - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | % заети щатове за инспектори по наркотични вещества от всички РЗИ | МЗ - Д "ПЗПБЗ" | РЗИ, ИАЛ, МВР | минимум един щат в РЗИ, София - 5 щата, Варна и Пловдив по двама | МЗ
|  | б) Подобряване координацията на административните структури, осъществяващи контрол на национално и местно ниво | 2019-2023 | Координирана и добре функционираща мрежа от административни структури | Брой извършени проверки 2500 | 2450 | 2400 | 2500 | 2450 | 2500 | % обхванати от всички структури | МЗ - Д "ПЗПБЗ" | РЗИ, ИАЛ, МВР |  | не се изисква бюджет
|  | в) Повишаване професионалната квалификация на лицата занимаващи се с контрол | 2019-2023 | Повишаване квалификацията на лицата, осъществяващи контрол на дейностите с наркотични вещества | Брой участия в местни и международни форуми в областта на наркотичните вещества пет участия на година | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | % от инспекторите участвали | МЗ - Д "ПЗПБЗ" | РЗИ | 10 000 лв на година за участия | 50000
|  |  | 2019-2023 | Повишаване квалификацията на лицата, осъществяващи контрол на дейностите с наркотични вещества | Брой участия на година в обучителни семинари с инспекторите по наркотични вещства и експертите участващи в контрола на дейнсотите с наркотични вещства - 33 планирани и назначени инспектори в РЗИ | [5 empty] | % от инспекторите участвали | МЗ - Д "ПЗПБЗ" | РЗИ | по 3000 лв на година за обучителни семинари | 15000
|  | г) Периодичен мониторинг на дейността на инспекторите по наркотични вещества към РЗИ | 2019-2023 | Повишаване ефективността на контрол на местно ниво и подобряване на дейността на инспекторите по наркотични вещества | Брой посещения на РЗИ на година - 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | % посетени от всички РЗИ | МЗ - Д "ПЗПБЗ" | НЦОЗА |  | не се изисква бюджет
Стратегическа цел | 2: Ограничаване на предлагането | [13 empty] | 18478500
Стратегическа задача | 2.1. Осигуряване на високо техническо и технологично равнище на митнически контрол, в областта на наркотичните вещства на външните граници на ЕС и във вътршеността на страната | [13 empty] | 18406000
Под-задача | 2.1.1. Въвеждане на нови технически средства | Приключване на обществена поръчка за доставка на технически средства | 2019-05-01 | Увеличаване на проверките на стоки и превозни средства | Брой проверки | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество задържани наркотични вещества и прекурсори | АМ, МФ |  |  | 236000
Под-задача | 2.1.2. Поддържане на съществуващи технически средства |  | 2023-12-01 | Поддържане капацитета на съществуващата до момента техника | Брой проверки 10 000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | количество задържани наркотични вещества и прекурсори | АМ, МФ |  | 3 634 000 на година | 18170000
Стратегическа задача | 2.2 Ограничаване на разпространението на наркотични вещества в училищна среда сред деца и младежи | [13 empty] | 72500
Под-задача | 2.2.1. Повишаване капацитета на охранителите в училищата | а) Създаване на програма за обучение на охранители | 2019-2020 | Повишен капацитет на охранитиелите в училищата | Брой програма | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | НЦОЗА | Асоциация на охранителте,Общини |  | не се изисква бюджет
|  | б) Обучение на охранители в умения за разпознаване на дилъри и ученици употребяващи наркотични вещества | 2019-2023 | Повишен капацитет на охранитиелите в училищата | Брой обучени охранители - планирани 1000 охранители от половината от наличните училища | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | % достигнати | МОН | Асоциация на охранителте, НЦН, Общини | 7 500 на година за обучение на охранители | 22500
Под-задача | 2.2.2. Изготвяне на съвместен план за сътрудничиество с Общинските съвети по наркотични вещства, Регионалните управления по образование и други институции | а) Сформиране на работна група за изготвяне на проект на план за сътрудничество | 2019-2023 | Подобрено и разширено сътрудничество с общинските съвети и регионалните управления по образование | Брой проведени срещи | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | МОН чрез РУО обл. МВР | МЗ, МВР, ММС, ДАЗД |  | не се изисква бюджет
|  | б) Приемане и внедряване на предложеният проект на план за сътрудничество | 2020-2023 | Функционираща и добре координирана междуинституционална мрежа на местно ниво | [7 empty] | МОН | МВР |  | не се изисква бюджет
Под-задача | 2.2.3. Засилено полицейско присъствие в районите на учебните заведения в пиковите часове - преди започване, по време и след приключване на учебните занятия | а) Осигурено полицейско присъствие по предваритерно изготвени и утвърдени седмични планове | 2019-2023 | Обезпечаване сигурността на децата в учебните заведения | Брой проверени училища; | [5 empty] | % проверени училища от всички | МВР | МОН, Асоциация на охранителите |  | МВР
|  | б) Оптимизиране взаимодействието между училище, полиция и родители за противодесйтвие на разпространението на наркотични вещества в или близо до училището | 2019-2023 | Намален брой на децата разпространяващи | Брой деца-пласьори на наркотични вещетсва; | [6 empty] | МВР |  |  | МВР
|  | в) Оптимизиране взаимодействието между училище, полиция и родители за противодесйтвие на употребата на наркотични вещества в или близо до училището | 2019-2023 | Повишен брой на обхванати деца употребяващи | Брой деца-употребяващи наркотични вещества | [6 empty] | МВР |  |  | МВР
|  | г) Сезиране на компетентните органи, следствие на получени сигнали на НТЛД 116111, свързани с разпространението на наркотични вещства в училищна среда от малолетни и непълнолетни лица. | 2019-2023 | Ограничаване разпространението на наркотични вещства в училищна среда от непълнолетни лица | Брой получени и отработени сигнали | [5 empty] | Доклад за дейността на НТЛД 116111 | МВР | ДАЗД, МОН |  | не се изисква бюджет
|  | д) Извършване на наблюдение в училищата, в които има регистрирани случаи свързани с разпространение на наркотични вещества | 2019-2023 | Намаляне на броя на децата, злоупотребяващи и разпространяващи наркотични вещества | Брой наблюдения на училища | [5 empty] | % обхванати от наблюдаваните училища | ДАЗД | МВР, МВР |  | не се изисква бюджет
|  | При необходимост провеждане на интервенции с персонала и учениците по този проблем | 2019-2023 | Повишени знания на персонала и учениците в училищата | Брой извършени интервенции | [5 empty] | Доклад от извършените интервенции и резултатите от него |  |  |  | не се изисква бюджет
Под-задача | 2.2.4. Изработване на Указания за действие при работа в случаи на разпространение, употреба и/или държане с цел разпространение на наркотични вещества или техните аналози в училищата и прилежащата им територия | а) Изработване на указанията | 2019 | Унифициране при работа по случаи | Брой указания | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МЗ | МВР, ДАЗД, МОН, Общини |  | не се изисква бюджет
|  | б) Въвеждане на указанията | 2020 | Увеличаване на обхвананите ученици в риск | [7 empty] | МЗ | МВР, ДАЗД, МОН, Общини |  | не се изисква бюджет
Под-задача | 2.2.5. Програма за изпъление на младежки дейности от Закона за хазарта за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност | а) Подкрепяне на проекти, насочени към разработване и прилагане на ефективни превантивни програми за млади хора срещу разпространението на наркотични вещства в училищна среда сред младежи | 2019-2023 | Повишена информираност у младите хора относно разпространението на наркотични вещества в училищна среда и от там намалено разпространение на наркотични вещества | Брой подкрепени проекта 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | ММС | МЗ | 10 000 лева на година за 5 проекта, по 2000 лева на проект | 50000
|  | б) Организиране и провеждане на информационни кампании, насочени към младежи в ученическа възраст за изграждане на умения за разпознаване на видовете наркотици | 2019-2023 | Повишена информираност у младежите в ученическа възраст относно умения за разпознаване на видовете наркотици | Брой проведени кампании - 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | ММС | МЗ |  | не се изисква бюджет
|  |  | 2019-2023 |  | Брой достигнати млади хора - 10 000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | % обхванати от планираните | ММС | МЗ |  | не се изисква бюджет
|  | в) Рарзработване и разпространение на информационни материали сред целева група в училищна среда, насочени срещу употребата на наркотични вещства | 2019-2023 | Повишена информираност у младежите в училищна среда относно употребата на наркотични вещества | Брой разработени материали 10 000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | ММС | МЗ |  | не се изисква бюджет
|  |  | 2019-2023 |  | Брой достигнати младежи - 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | % обхванати от планираните | ММС | МЗ |  | не се изисква бюджет
|  | г) Организиране и провеждане на публични събития с участието на млади хора и ангажирани институции и организации на всички нива | 2019-2023 | Повишена информираност у младите хораи ангажираните институции и организации | Брой проведени събития - 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | ММС | МЗ
|  |  | 2019-2023 |  | Брой участници от целевата грпа - 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % обхванати от планираните | ММС | МЗ |  | не се изисква бюджет
Стратегическа задача | 2.3 Ограничаване на разпространението извън училищна среда сред деца и младежи | [13 empty] | 0
Под-задача | 2.3.1.Провеждане на системни мероприятия за обезпечаване сигурността на децата на обществени места и ограничаване на престъпните посегателства срещу тях | Ежемесечно организирани на специализирани полицейски операции (СПО) в районите на търговски обекти, посещавани от деца и младежи | 2019-2023 | Недопускане извършването на противообществени прояви и престъпления, свързани с наркотични вещества извършвани от и срещу деца | Брой проверени питейни и увеселителни заведения, компютърни клубове и зали за хазарт | [5 empty] | % от съществуващите такива | МВР | ДАЗД |  | МВР
|  |  | 2019-2023 | Намалени случаи на разпространение и употреба | Брой случаи на разпространение и употреба на наркотични вещства | [6 empty] | МВР | ДАЗД |  | МВР
Стратегическа задача | 2.4 Подобряване на мерките по противодействие на незаконното производството и трафика на наркотични вещества и прекурсори. | [13 empty] | 0
Под-задача | 2.4.1. Подобряване капацитета на структурните звена за противодействие на незаконния трафик | Преструктуриране на контролния сектор | 2019 - 2023 | Пресичане на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори | Брой проверки през периода | [6 empty] | АМ |  |  | не се изисква бюджет
Под-задача | 2.4.2. Ограничаване производството и трафика на наркотични вещества и прекурсори през територията на България. | Изучаване и анализ на съвременни тенденции, актуални нови способи и методи за производство и трафик на наркотични вещества и прекурсори | 2019 - 2023 | Ограничен трафик и производство | Количество на заловените наркотични вещества и прекурсори | [6 empty] | ГДБОП |  |  | МВР
|  |  | 2019 - 2023 | Намален трафик и производство | Брой разкрити незаконни лаборатории за производство синтетични наркотични вещества | [9 empty] | МВР
Под-задача | 2.4.3. Анализ на информацията за производство и трафик на наркотични вещества и прекурсори от различните източници, и своевременно актуализиране на рисковете за страната и региона | Събиране, обобщаване и обработка на информация от национални и задгранични източници | 2019 - 2023 | Налична актуална информация | не се измерва, постоянен срок | [6 empty] | ГДБОП |  |  | МВР
Под-задача | 2.4.4. Повишаване на ефективността при оперативната работа и провеждането на международни операции | Обучение и квалификацията на наличния състав | 2019-2023 | Качествено изпълнени задачи и дейности, повишен капацитет | не се измерва, постоянен срок | [6 empty] | ГДБОП |  |  | МВР
Под-задача | 2.4.5. Създаване на постоянно действаща работна група в МВР с контролно-методически и информационно-аналитични функции за изпълнение на заложените стратегически цели и разрешаване на възникналите във връзка с тях оперативни задачи | а) Провеждане на регулярни работни съвещания с поставени конкретни задачи, съгласно заложените в Националната старегия и разглеждане на възникнали такива, относно политиката по наркотични вещества. | 2019-2023 | Поодбряване на информационните канали и координация между ГДНП, ГДБОП, ГДГП | Брой проведени междуведомствени регулярни работни съвещания с поставени конкретни задачи съгласно заложените в Националната старегия по наркотични вещства и обсъждане на възникнали оперативни такива | [6 empty] | МВР | АМ |  | МВР
|  | б) Контролно-методическа и информационно-аналитична дейност за подобряване на взаимодействието между отделните структури в МВР. | 2019-2023 | Изготвен ежегоден план и анализ на дейността. | План и анализ на дейността | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | МВР |  |  | МВР
Под-задача | 2.4.6. Осъвременяване и модернизация на техническото оборудване на служителите по противодействие на производството и трафика на наркотични вещества | Оборудване и закупуване на техническо оборудване необходимо в ежедневната работа на служителите | 2019-2023 | Качествено изпълнени дейности след осъвременяване на оборудването | Брой реализирани поръчки по ЗОП (спецификации) | [6 empty] | МВР |  |  | МВР, Норвежки финансов механизъм
Под-задача | 2.4.7. Провеждане на СПО свързани с дейности с наркотици | Провеждане на мероприятия (СПО) по предварително изготвен анализ и взаимодействие между вътрешно-структурните звена на МВР с цел устанояване на лица, извършващи дейности свъзрани с наркотици | 2019-2023 | Качествено изпълнени СПО и подобрено взаимодействие | Брой проведени СПО; | [6 empty] | МВР |  |  | МВР
|  |  | 2019-2023 | Качествено изпълнени СПО и подобрено взаимодействие | Брой задържани лица; | [6 empty] | МВР |  |  | МВР
|  |  | 2019-2023 | Качествено изпълнени СПО и подобрено взаимодействие | Брой повдигнати обвинения | [6 empty] | МВР |  |  | МВР
Под-задача | 2.4.8. Взаимодействие и координация при установени случаи на лица, извършващи трафик и производство на наркотични вещества. | Обмен на информация с партньорски служби | 2019-2023 | Ефективна координация и взаимодействие | Постоянен срок, не се измерва | [6 empty] | МВР | ДАНС |  | МВР
|  | Установяване на произхода на финансовите потоци и имуществото | 2019-2023 | Подобрено сътрудничеството при образувани досъдебни производства с цел установяване произхода на финасовите потоци и имуществото на лица привлечени като обвиняеми по съответните членове на НК | Брой лица | [6 empty] | МВР | ДАНС, КПКОНПИ |  | МВР
Стратегическа задача | 2.5 Подобряване на мерките за противодействие по незаконното разпространението на наркотични вещества и прекурсори | [13 empty] | 0
Под-задача | 2.5.1. Изучаване и анализ на нови тендинции в разпространението на наркотичини вещества на територията на страната, както организирани престъпни групи осъществяващи тази дейност | Събиране на информация, обработка и анализ с цел ограничаване незаконното разпространение на наркотични вещества и прекурсори на територията на България. | 2019 - 2023 | Намалено разпространение | Количества на заловените наркотични вещества и прекурсори | [5 empty] | Ограничаване разпространението на наркотични вещества на територията на България | МВР, ГДБОП |  |  | МВР
|  |  | 2019 - 2023 | Намалено разпространение | Брой неутрализирани престъпни групи; | [5 empty] | Ограничаване разпространението на наркотични вещества на територията на България | МВР, ГДБОП |  |  | МВР
Под-задача | 2.5.2. Установяване на нови психоактивни вещества на нелегалния пазар, начина, методите, както и лица и престъпни групи свързани с разпространението им | Докладване за намерени такива на територията на РБългария | 2019 - 2023 | Своевременно предприети мерки | Брой | [5 empty] | Ограничаване разпространението на наркотични вещества на територията на България | МВР, ГДБОП |  |  | МВР
|  | Предприемане на мерки за контрол в изпълнение на договорености по които РБългария е страна | 2020 - 2023 | Своевременно предприети мерки | Брой | [6 empty] | МВР, ГДБОП |  |  | МВР
Под-задача | 2.5.3. Повишаване на административния капацитет в МВР. | Изготвяне на анализ и предложения за кадрова обезпеченост, относно дейностите свързани с наркотични вещества. | 2019 - 2023 | Подобряване на взаимодействието и координацията при изготвяне на анализ относно лица, пряко влияещи на оперативната обстановка по линия наркотици. | Анализ и планиране | [6 empty] | МВР |  |  | МВР
|  |  | 2019 - 2023 | Оптимизиране взаимодействието на институционално ниво | Брой проведени срещи и предложения. | [6 empty] | МВР |  |  | МВР
Под-задача | 2.5.4. Осъществяване на контролно-методическа дейност към структурните звена имащи отношение към престъпленията свързани с наркотични вещества. | Изготвяне на разпореждания, извършване на административен и оперативен контрол. | 2023 | Изготвяне и обобщаване на ежемесечни резултати относно дейността във връзка с престъпленията свързани с наркотични вещества. | Брой предприети действия за осъществяване на контролно-методическа дейност. | [5 empty] | Целесъобразно използване на силите и средствата при провеждане на конкретни мероприятия във връзка с дейността | МВР |  |  | МВР
Стратегическа задача | 2.6. Подобряване на мерките за контрол на законното производство и търговия с прекурсори с цел предотвратяване отклоняването им за незаконно производство на наркотични вещества | [13 empty] | 0
Под-задача | 2.6.1 Двустранно сътрудничество и диалог с операторите от химическата, фармацевтичната и металургична индустрия и търговия с цел повишаване на съзнанието и информираността им за недопускане на отклоняване на прекурсори за нелегални цели; |  | 2019-2023 | Повишено съзнание и информираност на операторите. Липса на случаи на отклоняване на прекурсори от легалното производство и търговия. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МИ | МККП |  | В рамките на бюджета на МИ
Под-задача | 2.6.2. Организиране на периодични срещи и семинари с операторите от химическата, фармацевтичната и металургичната индустрия и търговия; |  | 2019-2023 |  | Брой проведени срещи и семинари с операторите. 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МИ | МККП |  | В рамките на бюджета на МИ
Под-задача | 2.6.3.Поддържане на актуални бази данни на операторите с прекурсори на наркотични вещества; |  | 2019-2023 | Налични актуални бази от данни. | Брой налични бази данни -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | да | МИ | МККП |  | В рамките на бюджета на МИ
Под-задача | 2.6.4. Обучения на органите, работещи в областта на контрола на прекурсори на наркотични вещества; | Начално и надграждащо обучение | 2019-2023 | Повишена експертиза на компетентните органи. | Брой проведени обучения. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | МИ | МККП |  | В рамките на бюджета на МИ
Под-задача | 2.6.5. Осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с прекурсори; | Осигурено високо ниво на отговорност при спазване на регулаторните мерки от страна на операторите за недопускане на възможности за отклоняване на прекурсори от легалното производство и търговия | 2019-2023 |  | Липса на случаи на отклоняване | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Липса на случаи на отклоняване | МИ | МККП |  | В рамките на бюджета на МИ
Под-задача | 2.6.6. Мониторинг на търговията с прекурсори в Общността и с трети страни; | Ефективна комуникация между страните и своевременна информираност на партньорските служби от страните на произход или дестинация при легална търговия с пркурсори. | 2019-2023 |  | Брой издадени разрешителни за внос и износ на прекурсори | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Липса на случаи на отклоняване | МИ | МККП |  | В рамките на бюджета на МИ
Под-задача | 2.6.7. Участие в дейността на работните групи към Европейската Комисия по въпроси свързани с прекурсорите на наркотични вещества; | Активно присъствие и защита на националния интерес на РБ в областта на прекурсорите. | 2019-2023 |  | Брой срещи -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Подобряване на изпълнението на дейностите свързани с прекурсорите на наркотични вещества | МИ | МККП |  | В рамките на бюджета на МИ
Под-задача | 2.6.8. Участие в други международни форуми и срещи по теми в областта на прекурсорите; | Активно присъствие и информираност по въпросите в областта на прекурсорите. | 2019-2023 |  | Брой срещи - 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | МИ | МККП |  | В рамките на бюджета на МИ
Под-задача | 2.6.9. Осъществяване на дейностите, свързани с приемане, съхранение и унищожаване на предадени на разпореждане на МККП иззети прекурсори | Своевременно обезвреждане на прекурсори, предадени на разпореждане на МККП с цел недопускане на рискове от замърсяване на оклната среда, рискове за човешкото здраве и отклоняване. | 2019 - 2023 |  | Количество приети прекурсори в килограми | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | Количество приети/ количество унищожени прекурсори | МИ | МККП |  | В рамките на бюджета на МИ
|  |  | 2019 - 2023 |  | Количество унищожени прекурсори в килограми | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | Количество унищожени прекурсори | МИ | МККП |  | В рамките на бюджета на МИ
Стратегическа задача | 2.7. Ограничаване на предлагането и търговията на наркотични и нови психоактивни вещества по интернет и чрез куриерски услуги | [13 empty] | 0
Под-задача | 2.7.1.Противодействие на наркоразпространението чрез куриерски пратки и интернет Повишаване на граничния контрол и подобряване техническото оборудване Ефективно сътрудничество и обмен на информация | Откриване на специализирана структура по противодействие на наркоразпространение чрез куриерски пратки | 2019.06 | Въведени нововъведения в планирания период | Брой изградена структура | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | АМ | МТСТС |  | АМ
|  | Развитие на дейността по пресичане на незаконния износ и внос на наркотици с куриерски пратки | 2019 - 2023 | Намаляване на трафика на наркотици по пощата | Брой проверки | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Брой на положителните резултати | АМ | МТСТС |  | АМ
|  |  | 2023 | Контрол и ограничаване движението на колетни пратки, съдържащи наркотични вещества или прекурсори | Осигуряване на техническо оборудване за целесъобразното извършване на дейността | [5 empty] | Брой установени пратки, съдържащи наркотични вещества или прекурсори | МВР | АМ, ДАНС
Стратегическа цел | 3: Повишаване на експертния капацитет за развитие на научно-приложни изследвания и обновяване на технологичното оборудване | [13 empty] | 99650
Стратегическа задача | 3.1. Осигуряване на дейността, модернизиране на оборудването на съществуващите лаборатории за изследване на наркотични вещества; | [13 empty] | 99650
Под-задача | 3.1.1. Повишаване на технологичния капацитет на съществуващите лаборатории за изследване на наркотични вещества | а) Разширяване на лабораторните възможности на НЦОЗА | 2019 | Закупен преносим анализатор за определяне наличието на наркотици и упойващи вещества в слюнчени проби | Брой | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Очакван пълен капацитет на експлоатация | НЦОЗА | МЗ |  | 8000
|  | б) Изследване на пациенти на всички програми с издадени становища и съгласия от НЦОЗА | 2019-2023 | Увеличен брой изследвания | Брой тестови касети за осем група наркотични вещества | 0 | 250 | 500 | 600 | 600 |  | НЦОЗА | МЗ | 1 кит от 20 изследвания е 940 лева (47 лв. на едно изсл.)- планирани са 98 кита за 1950 изследвания за целия период (250 втора г.м 500 трета, по 600 останалите две г.) | 91650
Под-задача | 3.1.2. Повишаване на информираността и знанията на работещите в лабораториите за изследване на наркотични вещества съобразно съвременните международни изисквания | Реализиране на обучения с работещите в лабораториите за изследване на наркотични вещества съобразно съвременните международни изисквания, след закупуване на специализирана апаратура | 2023 | Обучен персонал в лабораториите за изследване на наркотични вещества | Брой реализирани обучения |  |  |  |  | 5 | 5 реализирани обучения с работещите в лабораториите за изследване на наркотични вещества съобразно съвременните международни изисквания |  |  | пет обучения за целия период по 2 000 лв на обучение | 10000
|  |  | 2023 | Повишен капацитет на работещите в лабораториите за изследване на наркотични вещества | Брой обучени служители | [5 empty] | % обхванати от всички служители в лаборатории за изследване на наркотични вещества
Под-задача | 3.1.2. Въвеждане на нови или иновативни методи за оценка на употребата на наркотични вещества | а) Разработване на методика за Изследване на отпадъчни води в големите градове на БГ | 2020 | Написана методика, позволяваща такова и последващи изследвания | Брой разработени методики | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | подготвена за въвеждане методика | МЗ, НЦОЗА | МОСВ | необходими година втора 25000 | Средства от фонд "Научни изследвания"
|  | б) Въвеждане на методиката | 2020 - 2021 | Обучени специалисти за провеждане на изследването |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | въведена методика според стандартите на такъв тип изследване | МЗ, НЦОЗА | МОСВ | необходими година втора и трета 25000 | Средства от фонд "Научни изследвания"
|  | в) Провеждане на изследването | 2022 - 2023 | Събрана информация за употребата на наркотични вещества | Брой градове в които се провежда изследването 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Проведено изследване даващо информация за по-натаъшни подобни изследвания | МОСВ | МЗ, НЦОЗА | необходими година четвърта и пета 100000 | Средства от фонд "Научни изследвания"
Стратегическа цел | 4: Подобряване на взаимодействието, координацията между институциите и международното сътрудничество | [13 empty] | 739750
Стратегическа задача | 4.1 Поддържане на институционална и експертна мрежа за подобряване на сътрудничеството между отделните институции за изпълнение на националната политика за наркотиците | [13 empty] | 50000
Под-задача | 4.1.1. Създаване на постоянна работна група по въпросите на Националната стратегия по наркотичните вещества с цел координация и мониторинг върху осъществяване на заложените цели и изпълнението на стратегическите задачи | Приемане на предложения, добри практики и наложени модели за работа | 2020-2023 | Регулиране на политиката в страната, свързана с наркотиците | Брой проведени работни срещи, приети предложения и изготвени анализи и стратегически планове за работа | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | МЗ | МОН, ММС, АЦ, МВР, МП, АМ, МИ, МФ, МО, МТСП, ДАЗД, МОСВ, МТИТС |  | не се изисква бюджет
Под-задача | 4.1.2. Подобряване на сътрудничеството между отделните институции, организации и центрове в областта на наркотиците и наркоманиите в национален и регионален план. Сключване на споразумения за сътрудничество в борбата срещу употребата на наркотици и анаболни стероиди между АЦ и МЗ, МОН и МВР | а) Сключване на споразумения за сътрудничество в борбата срещу употребата на наркотици и анаболни стероиди между АЦ и МЗ, МОН и МВР; | 2019-2020 | Постигане на съгласуваност и по-висока ефективност в дейността на институциите за ограничаване на употребата на наркотици и анаболни стероиди. | Брой подписани споразумения | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подписани споразумения | АЦ, МЗ, МОН, МВР | ММС |  | не се изисква бюджет
|  | б) Проведени съвместни действия | 2019-2023 |  | Брой съвместни действия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Доклади за извършените съвместни действия | АЦ, МЗ, МОН, МВР | ММС |  | не се изисква бюджет
Под-задача | 4.1.3. Административно, ресурсно и квалификационно подпомагане и укрепване на Националния фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ) при Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) като методическо и изследователско звено, свързано с изпълнението на националната политика по наркотиците и предоставящо на EMCDDA официалната информация в областта на наркотиците и наркоманиите за България | а) Разработване на електронна система за осъществяване на проучвания чрез CAPI и CAWI методи | 2021 | Изградена електронна система за осъществяване на проучвания чрез CAPI и CAWI методи; | Брой изградени системи за периода без натрупване | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Действаща и изградена система чрез която се разширяват възможностите за обработка на информация и повишаване на качеството на събираната информация; | МЗ, НЦОЗА, НФЦ |  | Изграждане на система през 2020 | 20000
|  | б) Актуализиране и поддържане на интернет базираната електронна версия на Националната мониторингова система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици (И-МИС) | 2019-2023 | Актуализирана и поддържана интернет базирана електронна версия | Брой система за актуализиране без натрупване за периода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предоставяне на актуална информация в областта на наркотиците и наркоманиите в България; | МЗ, НЦОЗА, НФЦ |  | по 2 000 лв. на година за системата | 10000
|  |  | 2019-2023 | Подобрена функционалност на сайтовете на НЦН и НФЦ за предоставяне на актуална информация в областта на наркотиците и наркоманиите в България; | Брой сайтове за поддържане и осъвременяване 2 без натрупване за периода | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Подобрена събираемост на информацията по отношение на търсещите лечение във връзка с употреба на наркотици и разширяване на възможностите за оценка на зависимости между отделните променливи | МЗ, НЦОЗА, НФЦ |  | 2 000 лв на година за двата сайта | 10000
Под-задача | 4.1.4. Обучение на експерти в стандартите в областта на проучванията и епидемиологичната информация | Провеждане на регулярни семинари с експерти от ПИЦ и други специалисти в стандартите в областта на проучванията и епидемиологичната информация | 2019 – 2023 | Подобряване на работата по отношение на стандартите в областта на проучванията и епидемиологичната информация | Брой проведени семинари | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | % обучени от експертите | МЗ, НЦОЗА, НФЦ |  | 2 000 лв на година за семинар общо пет за периода | 10000
Стратегическа задача | 4.2 Развитие на международното сътрудничество и обмен на данни, научна информация и добри практики | [13 empty] | 118000
Под-задача | 4.2.1 Участие в съвместни операции за противодействие на нелегалния трафик на наркотични вещества и прекурсори, съвместни екипи за разследване /JIT/ с партньорството на европейски и регионални правоохранителни организации /Interpol, Europol, SELEC, EMCDDA и др./ |  | 2019-2023 | Повишаване ефективността на международното сътрудничество | Брой на подписани договори и споразумения; | [6 empty] | МВР |  |  | МВР
|  |  | 2019-2023 | Повишаване ефективността на международното сътрудничество | Брой международни операции; | [6 empty] | МВР |  |  | МВР
|  |  | 2019-2023 | Повишаване ефективността на международното сътрудничество | Брой международни разследвания, | [6 empty] | МВР |  |  | МВР
|  |  | 2019-2023 | Повишаване ефективността на международното сътрудничество | Брой съвместни екипи за разследване; | [6 empty] | МВР |  |  | МВР
|  |  | 2019-2023 |  | Количество задържани наркотични вещества и прекурсори; | [6 empty] | МВР |  |  | МВР
|  |  | 2019-2023 |  | Брой офицери за връзка и лица за контакт. | [6 empty] | МВР |  |  | МВР
Под-задача | 4.2.2. Участие в международни проекти и организиране на местни проекти, с участие на международни експерти. Повишаване на експертния капацитет чрез обучение на служителите от външни експерти в областта на наркотиците | Изготвяне на предложения относно постъпили проекти на ЕС с цел повишаване административните и оперативни умения, изучаване на съвременните условия и тенденции в политиката на наркотиците. | 2019-2023 | Ревизиране и реформиране на настоящите установени дейности в областта на наркотиците. | Брой на подписани договори и споразумения | [5 empty] | Анализ на съвременните световни и европейски тенденции в областта на наркотиците и рецепиране на добри практики и модели съобразно действащото законодателство в страната. | МВР |  |  | МВР
|  | Повишаване на експертизата на служителите в областта на противодействието на производството, трафика и разпространението на наркотични вещества | 2019-2023 |  | Брой участия в международни семинари и обучения | [9 empty] | МВР
|  | Повишаване на експертизата на служителите в областта на противодействието на производството, трафика и разпространението на наркотични вещества | 2019-2023 |  | Брой проведени такива на местно ниво | [9 empty] | МВР
Под-задача | 4.2.3.Съдействие за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството на Република България с Офиса на ООН по наркотици и престъпност (UNODC); политически аспекти на сътрудничеството; участие в работата на Общото събрание на ООН по проблемите, свързни с наркотиците | а) наблюдение на и участие в глобалния политически дебат по проблемите на наркотиците; | 2019-2023 | а) утвърждаване на България като страна, отстояваща целите и принципите на ЕС по отношение на проблемите, свързани с наркотиците в глобалния политически дебат; б) прилагане и отчитане на международните ангажименти на Република Българи по отношение на борбата с наркотиците по линия на ООН. | Активно участие на Република България в политическите дебати по проблемите на наркотиците; съдействие по прилагането на международните ангажименти на Република Българи по отношение на борбата с наркотиците по линия на ООН. задълбочаване на политическото сътрудничеството; съдействие по отношение на възможностите за проучване на експертизата и добрите практики от проучвателната, аналитична и нормативна дейност на Офиса на ООН по наркотици и престъпност | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Участие в сесиите на Комисията по наркотични вещества (КНВ) на ООН, срещи на експертни групи и в други форуми, организирани от Офиса на ООН по наркотици и престъпност; изразена позиция в дебатите по отделни проблеми, свързани с наркотиците;предоставена информация относно глобалния политически дебат по проблемите на наркотиците. | МВнР, МЗ, | МИ, Митници, МВР, |  | не се изисква бюджет
|  | б) участие в изготвянето на становища и позиции по проблемите, свързани с наркотични вещества (политически аспекти); | 2019-2023 |  | Брой изготвени становища | [6 empty] | МВнР, МЗ, |  |  | не се изисква бюджет
|  | в) координиране на участието на български делегации и представители в сесиите на Комисията по наркотични вещества (КНВ) на ООН, срещи на експертни групи и в други форуми, организирани от Офиса на ООН по наркотици и престъпност; | 2019-2023 |  | Брой участия | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | МВнР, МЗ, |  | минимум 3 участия на година - 15 за целия период | не се изисква бюджет
|  | г) съдействие по отношение на ежегодното предоставяне на UNODC на Годишния въпросник по наркотичните вещества (Annual Report Questionnaire). | 2019-2023 | Ежегодно събирана актуална информация | Брой въпросник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Изготвен въпросник по наркотични вещества | МВнР, МЗ, |  | пет въпросника с актуална информация за целия период | не се изисква бюджет
Под-задача | 4.2.4. Представяне на Европейския доклад по наркотиците на EMCDDA и разпространение в страната на доклада и други продукти на EMCDDA | Представяне на ситуацията с наркотиците и наркоманиите в Европа | 2019 – 2023 | Запознаване на обществеността и специалистите с въпросите на предлагането и употребата на наркотици, проблемите за общественото здраве, както и политиката и ответните действия в областта на наркотиците и наркоманиите в Европа | Брой доклад 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ежегодно представяне на доклада на EMCDDA и ежегодно разпространение на 100 броя от доклада | МЗ, НЦОЗА, НФЦ |  | 3000 лвза година първа и по 5000 лв за останалите години за 100 бройки от доклада | 23000
Под-задача | 4.2.5. Участие в експертната и обучителната системи на REITOX и EMCDDA, както и в работни срещи и семинари в рамките на сътрудничеството на НФЦ с мрежата REITOX, международното сътрудничество и обмена на информация на международно ниво на НФЦ | Участие на експерти в срещи по 5-те ключови индикатора на EMCDDA и EWS, в обучителни семинари и работни срещи на EMCDDA | 2019 – 2023 | Подпомагане на сътрудничеството между НФЦ и EMCDDA | Брой участия на експерти | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Подобряване на изпълнението на задачите на НФЦ, като участник в REITOX | МЗ, НЦОЗА, НФЦ |  | 15 000 лв за година първа и по 20 000 лв за останалите години за пет експерта - 3 000 лв по един на среща | 95000
Стратегическа задача | 4.3 Повишаване на експертен капацитет чрез обмяна на опит и обучение на национално и международно ниво | [13 empty] | 112750
Под-задача | 4.3.1.Организиране и провеждане на Национална конференция на ОбСНВ | Обмен на опит и добри практики, постигнатото до момента, запознаване с новостите в областта на превантивните дейности | 2019-2023 | Запазване качеството на работа след участие в ежегодните конференции | Проведена конференция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | МЗ | ОбСНВ, ПИЦ | 5 000 лв. на година за една конференция | 25000
Под-задача | 4.3.2. Организиране и провеждане на ежегодна Лятна академия за превенция на зависимости, с участие на доброволческите екипи от всички градове | а) По време на академията младежите да бъдат обучавани за работа по подхода „връстници обучават връстници“ за превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества от доказани специалисти в тази област. | 2019-2023 | Повишени знания и увеличен брой обучени доброволци | Брой участници - 540 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | % обхванати от доброволците | МЗ | ОбСНВ, ПИЦ | 270 лв на участник - 100 участника за обучение година втора; 150 бр. година трета; 200 бр. година четвърта; 200 бр. година пета посочените суми са 50% от НП | 87750
|  | б) Организиране и провеждане на ежегодни Национални конференции /или срещи/ на младежките доброволчески екипи към ОбСНВ и ПИЦ, | 2019-2023 | Споделени добри практики, планиране на съвместни инициативи | Брой участници - 540 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |  | МЗ | ОбСНВ, ПИЦ |  | не се изисква бюджет
Стратегическа задача | 4.4. Поддържане и развитие на публична информационна система в областта на наркотиците и наркоманиите и научноизследователска практика за осигуряване на цялостна обективна информационна основа за определяне политиката в тази област | [13 empty] | 378000
Под-задача | 4.4.1. Провеждане на проучвания, свързани с употребата и проблемната употреба на наркотици на национално ниво за подпомагане на развитието на индикаторите | Провеждане на проучвания (вкл. онлайн анкета) за разпространението и начини на употреба на наркотични вещества сред общото население и сред проблемно и високорисково употребяващите наркотични вещества на национално ниво | 2019 – 2023 г. | Подпомагане на развитието на индикаторите „Разпространение и начини на употреба на наркотични вещества сред общото население” и „Разпространение и характеристики на проблемната употреба на наркотици” | брой проведени проучвания | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Очертаване на епидемиологичната ситуация по отношение на употребата на наркотици сред общото население и сред проблемно употребяващите наркотици в България | МЗ, НЦОЗА, НФЦ |  | 25 000 лв на проучване за първата година и по 30 000 лв за година втора и година пета | 85000
|  | Провеждане на проучвания за разпространението и начини на употреба на наркотични вещества сред общото население и сред проблемно и високорисково употребяващите наркотични вещества на на регионално и местно ниво | 2019 – 2023 г. | Подпомагане на развитието на индикаторите „Разпространение и начини на употреба на наркотични вещества сред общото население” и „Разпространение и характеристики на проблемната употреба на наркотици” | брой проведени проучвания | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Очертаване на епидемиологичната ситуация по отношение на употребата на наркотици сред общото население и сред проблемно употребяващите наркотици на регионално и местно ниво | МЗ, НЦОЗА, НФЦ |  | три проучвания по 5 000 лв на проучване първата година и 18 проучвания по 6 000 от общо 21 планирани за останалите четири години | 125000
|  | Провеждане на проучвания, оценяващи нивото на превантивните дейности, търсенето и предлагането на лечение и психосоциална рехабилитация и дейностите по намаляване на вредите от употребата на наркотици | 2019 – 2023 г. | Подпомагане на развитието на индикатор „Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици“ и дейностите по превенция и нанамаляване на вредите от употребата на наркотици | брой проведени проучвания | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Очертаване на ситуацията по отношение на превенцията, лечението, психосоциалната рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на наркотици | МЗ, НЦОЗА, НФЦ |  | по 5 000 лв на проучване за две проучвания първата година; 7 500 лв за останалите осем проучвания година втора до година пета | 70000
|  | Провеждане на проучвания, оценяващи нивото на инфекциозните заболявания и смъртността, свързани с употребата на наркотици, както и други теми, свързани с наркотици и наркомании | 2019 – 2023 г. | Подпомагане на развитието на индикатор „Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици” и „Смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици” | брой проведени проучвания | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Очертаване на ситуацията по отношение на инфекциозните заболявания и смъртните случаи, свързани с употребата на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици | МЗ, НЦОЗА, НФЦ |  | по 4 000 лв на проучване за две проучвания първата година; по 5 000 лв за останалите осем проучвания година втора до година пета | 48000
Под-задача | 4.4.2. Подготовка, изготвяне и разпространение на Национален годишен доклад по проблемите, свързани с употребата на наркотици в България | Подготовка, изготвяне и разпространение на Национален годишен доклад по проблемите, свързани с употребата на наркотици в България | 2020 – 2023 г. | Запознаване на обществеността и специалистите с въпросите на предлагането и употребата на наркотици, проблемите за общественото здраве, както и политиката и ответните действия в областта на наркотиците и наркоманиите в България | Брой изготвени и разпространени доклади | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ежегодно изготвяне на доклада и ежегодно разпространение | МЗ, НЦОЗА, НФЦ |  | 5 000 лв за изготвяне и разпространетие на доклад в тираж 150 бройки за година първа и по 10 000 лева за същите дейности година втора до година пета | 45000
Под-задача | 4.4.3. Развитие на система за разпространение на доклади, анализи и други продукти на НФЦ, EMCDDA и други източници сред политици, експерти и други заинтересовани лица от проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите | Разпространение на доклади, анализи и други продукти на НФЦ, EMCDDA и други източници сред политици, експерти и други заинтересовани лица от проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите | 2019 – 2023 г. | Запознаване на обществеността и специалистите със ситуацията и проблемите по отношение на наркотиците и наркоманиите в България | Брой доклади | [5 empty] | Разпространение на изготвени доклади, анализи и други продукти на НФЦ, EMCDDA и други източници | МЗ, НЦОЗА, НФЦ |  | 1000 лв. на година за изготвяне и разпространение на докради | 5000
Стратегическа задача | 4.5. Работа с медии и национални кампании | [13 empty] | 81000
Под-задача | 4.5.1. Национални кампании | Национални кампании по места | 2019-2023 | Повишено знание, информираност и сензитивиране на обществото | Брой кампании 3 на година в 27 ОбСНВ | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | Брой обхванати в кампании | МЗ | ОбСНВ | 250 лв. на кампания х 3 кампании на година х 27 ОбСНВ - 20 250 лв на година | 81000
Под-задача | 4.5.2. Разработване и изпълнение на комуникационна стратегия с цел преодоляване на обществените нагласи спрямо лицата от целевите групи | Дискусии, кръгли маси, пресконференции, прессъобщения, дебати за намаляване на стигмата и дискриминацията | 2019-2023 | Промяна на обществените нагласи спрямо лицата от целевите групи, повишаване на обществената нетърпимост към проявите на незачитане на правата и личността на лицата от целевите групи, осигуряване на подкрепяща среда за успешна психосоциална рехабилитация и реинтеграция и др. | Брой осъществени дейности | [6 empty] | МЗ | ОбСНВ, медии |  | не се изисква бюджет
Стратегическа цел | 5: Усъвършенстване, развитие и актуализация на нормативната уредба | [13 empty] | 0
Стратегическа задача | 5.1. Подобряване на нормативната уредба, свързана с наркотичните вещества | [13 empty] | 0
Под-задача | 5.1.1. Изготвяне на проекти на нормативни актове | Актуализиране и усъвършенстване на нормативни актове чрез законодателни инициативи | 2019-2023 | Усавършенстване на нормативната уредба | Брой създадени междуведомствени работни групи | [6 empty] | Участие на заинтересовани министерства и институции изпълнители и/или партньори по Стратегията |  |  | не се изисква бюджет
|  |  | 2019-2023 |  | Брой актуализирани и усъвършенствани нормативни актове | [9 empty] | не се изисква бюджет