## Sheet1
План за действие на Националната стратегия за психично здраве 2021
| Дейности | Описание | Срок за изпълнение | Индикатори за изпълнени дейности | Индикатори за оказано въздействие /постигнати цели/ | Отговорни институции |  | Финансови ресурси | Източници на финансиране
[6 empty] | Водеща | Партниращи
Стратегическа цел
Намаляване на заболеваемостта, болестността и смъртността от психични разстройства |  |  |  |  | Намалена заболеваемост, болестност и смъртност от психични заболявания с 5%.
| Оценка на потребностите на населението (общото и лежащите в психиатрични стационари) от психично-здравни услуги и тяхното предоставяне на териториално ниво. | 26 командировки, 3 човека по 2 нощувки = 420 човеконощувки или 29 400лв нощувки 28 командировъчни по 3 човека по 20лв на ден по 3 дни = 5 040лв 26 командировки пътни 200лв на командировка = 5 200 лв.дневни | 2021 | Брой фокусни групи, брой проведени интервюта, брой доклади | Създадена база данни, позволяваща последващ мониторинг на стратегията. | МЗ, НЦОЗА | РЗИ по области, Дирекция "Здравеопазване" към областните администрации | Обща стойност 55000 лв
| Въвеждане на единна методика за оценка на качеството – както на стационарното и амбулаторно лечение, така и на психично-здравните услуги в обшността (дневни центрове, защитени жилища и др.) | Изготвяне и апробиране на индикатори за оценка на дейността на различните структури. | 2021 | Валидирана методика за оценка на качеството, приета с нормативен документ. |  | МЗ, НЦОЗА | РЗИ, БПА, КЧП, ДПБ, АСР, МТСП
| Пребазиране на ДПБ „Нови Искър“ в бившата Транспортна болница /собственост на МТ/. | Реновиране на сградата. СМР, медицинско оборудване и обзавеждане. | 2021 | Пребазирана психиатрична болница. | Подобрен достъп и обслужване на пациенти с тежки и спешни състояния на територията на София. | МС, МЗ, МФ, МТ | НЦОЗА | 5 000 000лв
Намаляване на употребата на алкохол и наркотични вещества и редукция на проявите на агресия и автоагресия.
| Селективна превенция на употребата на алкохол и наркотични вещества в средните училища. | Разработване и внедряване на ефективна селективна превенция на употребата на алкохол и наркотични вещества в средните училища. | 2021 | тестуван и апробиран модел на селективна превенция сред средни училища н БГ. | намаляване с 5 % употребяващи наркотични вещества е алкохол сред учениците от средните училища
| Програми за превенция и ранни интервенции при употреба на алкохол и наркотични вещества | Разработване и внедряване на обучителен модул по превенция и ранни интервенции при употреба на алкохол и наркотични вещества за ОПЛ | 2021 | Обучителният модул по превенция и ранни интервенции при употребата на аркохол и наркотични вещества за ОПЛ - разпаботен и функциониращ | Намаляване на броя на злоупотребяващи и зависими към алкохол и наркотични вещества. Подобряване на ефективостта на лечебните дайности при проблемна употреба на алкопол и наркотични вещества.
| Превантивни програми за предотвратяване на употребата на наркотични вещества в Местата за лишаване от свобода /МЛС/ | Разработване, внедряване и устойчиво прилагане на превантивни програми за предотвратяване на употребата на наркотични вещества в Местата за лишаване от свобода /МЛС/ | 2021 | тестуван и апробиран модел на превенция и ранни интревенции при употребана алкохол и наркотични вещества сред МЛС | намаляване с 5% употребяващи наркотични вещества и алкохол сред пребиваващите в МЛС
| Моделна програма за програма за намаляване на здравните щети /раздаване на игли и спринцовки и т.н./ в МЛС | Разработване и внедряване на моделна програма за програма за намаляване на здравните щети /раздаване на игли и спринцовки и т.н./ в МЛС | 2021 | Работеща Моделна програма за намаляване на здравните щети в едно МЛС | Намаляване с 5 % на заразяването с ХИВ и други кръвно-преносими заболявания в МЛС.
| Нормативни документи/методики за осигуряване на заплащане от държавата на целия спектър от лечебни услуги за пациентите със зависимости. | Разработване и приемане на нормативни документи/методики за осигуряване на заплащане от държавата на целия спектър от лечебни услуги за пациентите със зависимости. | 2021 | Методиката за заплащане - разработена и приета | Разширяване на възможностите за включване зависими в специализирани програми за лечение. Подобряване на ефективността на предлаганото лечениеу на зависимости.
| Методика за провеждане на мониторинга на дейността на програмите за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти | Усъвършенстване на методиката за провеждане на мониторинга на дейността на програмите за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти | 2021 | методиката за провеждане на мониторинг - приета и изпърняваща се | Подобряване на камеството и ефективността на провежданото лечение с опиеви агонисти и агонисти - антагонист